## Slide 1: Styringsgruppemøte – status og beslutningspunkter
Prosjekt: Nytt oppvekstsenter på Venn
Dato:

## Slide 2: Fast agenda:
Overordnet status
Viktigste tiltak/aktiviteter siden forrige styringsgruppemøte
Beslutningspunkter
Viktigste tiltak før neste styringsgruppemøte
Status økonomi
Oppdatert risikoanalyse
Framdriftsplan

## Slide 3
Gjennomgang av konkurransegrunnlag
Dialog med grunneiers rådgivergruppe om konkurranse
Dialog med Kristin på Husaby
Dialog med Tensio
Tiltak/aktiviteter:
Status
Funksjonsbeskrivelsen ligger an til å bli ferdig til uke 1. Konkurransedokumentene er forsinket, rådgiver skal skrive i helgen. PL har satt av tid før jul til å supplere.
Siste beskjed er at de tror de kan greie det før jul, men savner en oppdatering i dag (15/12).
Festivalen er kontaktet og skal komme med tilbakemelding på hvor utvendig stikk for arrangementet ønskes.
Venter på siste ok på at utomhusplanen ikke krever nedlegging av høyspent (anslått kost ca 1 mill).
Kommentar til siste periodes utvikling:
Forrige
Nå
2. VIKTIGSTE TILTAK/AKTIVITETER SIDEN SIST

## Slide 4: Prosjektet må ta stilling til energisystem
Alt. 1 | + | Rimelig innkjøp Rimelig drift
 | - | Menighetshuset/eks barnehage må ha egen varmekilde Levetid ca 15 år
Alt 2. | + | Dyr i innkjøp Levetid 20 år
 | - | Rimeligere å skifte ut etter levetidens utløp
Alt. 3 | + | Rimelig innkjøp Rimelig drift
Alt. 3 | - | Plasskrevende Avhengig av ekstern drift og forskyning
Løsning 1 velges grunnet lav innkjøpspris og lave driftskostnader
Alternativer:
Viktigste argumenter:
Prosjektets anbefaling:
Luft-vann varmepumpe
Væske-vann varmepumpe
Flisfyring
3. BESLUTNINGSPUNKT
Styringsgruppas beslutning:
Løsning 1 velges grunnet lav innkjøpspris og lave driftskostnader

## Slide 5: Prosjektet må ta stilling til entreprisestrategi
Alt. 1 | + | Kan samspille om logistikk rundt eksisterende skole
 | - | Samspillsfasen kan være kostbar Prosjektet har ikke så mye å samspille om, mange av kortene er lagt
Alt 2. | + | Velprøvd metode BHO/PL har mer erfaring med metoden
 | - | Mindre fleksibel enn samspill, det forhandles for det meste om pris og evt omfang
Alt 3. | + | Gir fleksibilitet til å se an samspill eller ei
 | - | Vil ta noe tid og koster typisk 0,5-3 mill.
Anbefaler alternativ 2 eller 3, det viktige er fleksibiliteten og mulighet for besparelse. BHO anbefaler forhandling.
Alternativer:
Viktigste argumenter:
Prosjektets anbefaling:
Totalentreprise med samspillsfase
Totalentreprise med forhandling
Totalentreprise med mulighet for samspill
3. BESLUTNINGSPUNKT
Styringsgruppas beslutning:
Sjekkes med advokat for endelig ordlyd, fleksibiliteten er viktigere enn hvorvidt det er samspill eller forhandling

## Slide 6: Prosjektet må ta stilling til tildelingskriterier
Alt 1. | + | Kompetanse og gjennomføring bør være 20% for å få utslag
 | - | Prisen vektes relativt lavt Miljøkriteriet er nytt og vi er usikre på hvor gode vi er på å evaluere det
Alternativ 1
Alternativer:
Viktigste argumenter:
Prosjektets anbefaling:
Foreslåtte tildelingskriterier
3. BESLUTNINGSPUNKT
Styringsgruppas beslutning:
Foreslått alternativ vedtas
Pris | 50%
Kompetanse og gjennomføring | 20%
Miljø | 30%

## Slide 7: Prosjektet må ta stilling til driftsbygning
Alt. 1 | + | Lang levetid Større skolegård (ca 200 kvm)
 | - | Anslått kostnad 2-3 mill Mindre parkering
Alt 2. | + | Fin miljøgevinst ved å beholde Får langt større areal enn ved nybygg Billigere (ca 1 mill) Ønsket av avdelingsleder bygningsdrift og vedlikehold
 | - | Bygget har en anslått restlevetid på 15 år (plussminus), tiltak må påregnes
Anbefaler alternativ 2, mtp både pris og miljøperspektiv
Alternativer:
Viktigste argumenter:
Prosjektets anbefaling:
Bygge ny
Ruste opp eksisterende
3. BESLUTNINGSPUNKT
Styringsgruppas beslutning:
Alternativ 2 vedtas

## Slide 8
Tiltak | Aktivitet | Betydning (1-3) | Tidskritisk (1-3) | Prioritering (1-9)
Entreprise | Utlyse entreprisekonkurranse | 2 | 2 | 3
Grunnerverv | Grunneier: utlyse konkurranse | 1 | 1 | 1
 | Starte forhandlingsprosess | 1 | 1 | 2
Politisk | 2. gangsbehandling reguleringsplan | 1 | 1 | 4
 | Byggevedtak, vår 24 | 1 | 2 | 5
4. VIKTIGSTE TILTAK, NESTE PERIODE